## Planning
Planning
Elève | Schneider Baptiste | [11 empty] | Classe | 300231
Projet | Le Classique 8 | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 28.01.2025 - MAT | 28.01.2025 - A-M | 29.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte | X | X | X
Analyse
Plannification |  |  | X
Diagrammes uses cases |  |  | X
Maquettes |  |  |  | X
Diagramme d'activité |  |  |  | X
Diagramme de séquence système |  |  |  | X | X
Schéma ER | [5 empty] | X
Conception
Diagramme de classes | [6 empty] | X
Diagramme de séquence interaction | [6 empty] | X | X
Schéma relationnel | [5 empty] | X
Réalisation
Visualisation des tables (Visiteur) | [7 empty] | X | X
Login | [7 empty] | X | X | X | X | X
Réservation de tables (Administrateur) | [11 empty] | X | X | X
Hébergement | [13 empty] | X | X
Tests de l'application
Tests fonctionnel du login | [14 empty] | X
Tests fonctionnel de réservation | [14 empty] | X
Tests de l'hébergment | [14 empty] | X
Autre
Doucmentation |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Schneider Baptiste 300233
Projet | Le Classique 8
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-01-27 | J'ai pu commencer mon projet, créer les différents documents dont j'aurais besoin. J'ai pu faire valider mon projet par mon professeur | 1
2025-01-28 | Durant la matinée, j'ai commencé par faire un diagramme use-case de mon application et je l'ai documenté | 1.5
2025-01-28 | J'ai par la suite fait les maquettes des pages de login, principal ainsi que le contact | 1.5
2025-02-03 | En début de matinée, j'ai fait le diagramme de navigation avec les différentes maquettes et l'ai documenté | 1
2025-02-03 | J'ai pu ensuite faire le diagramme d'activité et le documenter | 1
2025-02-03 | Par la suite, j'ai fait mon diagramme de séquence système et l'ai documenté | 3
2025-02-03 | J'ai eu une discussion avec mon professeur afin de vérifier ce qui avait déjà été fait. L'introduction, la planification et les maquettes ont été validées, le diagramme d'activité et le use case ont eux dû être revus pour des corrections | 0.75
2025-02-03 | J'ai modifié mon diagramme d'activité ainsi que l'use case par rapport à la discussion que je venais d'avoir eue avec mon professeur | 1
2025-02-04 | Ce matin, j'ai commencé par faire et documenter mon diagramme ER | 0.5
2025-02-04 | J'ai eu un problème avec Word, je ne pouvais plus l'éditer. J'ai donc dû redocumenter les maquettes, le diagramme d'activité, le diagramme de séquence système et le schéma ER | 1.5
2025-02-04 | J'ai pu, par la suite, créer mon schéma relationnel et le documenter | 1
2025-02-04 | J'ai vérifié l'orthographe des différents documents que j'ai pu produire jusque-là afin de ne pas perdre de temps à la fin pour cela | 0.5
2025-02-10 | Ce matin, j'ai commencé par faire mes diagrammes de classes et les ai documentés | 2.5
2025-02-10 | Ce matin, j'ai continué ma documentation en mettant sur pied un protocole de test pour la réservation d'une table | 1
2025-02-10 | En début d'après-midi, j'ai commencé à mettre en place mon espace de travail pour mon projet, c'est-à-dire créer les différents fichiers, etc… | 0.25
2025-02-10 | Durant l'après-midi, mon professeur est venu voir l'avancée de mon projet en validant les différentes tâches que j'ai pu effectuer | 0.25
2025-02-10 | Une fois cette rencontre terminée, j'ai mis à jour mon diagramme de séquence système ainsi que mon diagramme de classe | 1
2025-02-10 | J'ai ensuite fait mon diagramme de séquence interaction et l'ai documenté | 1.5
2025-02-10 | J'ai continué l'après-midi en commençant l'implémentation. J'ai commencé par créer la page de login ainsi que la page de contact de mon site | 1
2025-02-11 | Ce matin j'ai commencé par faire la page de réservation de table | 1.5
2025-02-11 | J'ai continué la matinée en continuant le login et ai réglé quelques problèmes avec le CSS, entre autres | 1
2025-02-17 | Ce matin j'ai commencé par créer la base de données que mon application web utilisera pour les utilisateurs | 0.5
2025-02-17 | Ce matin j'ai passé un bon moment à faire mon login, j'ai eu quelques problèmes qui m'ont pris du temps à cause du cache de mon navigateur qui n'était pas vide | 2
2025-02-17 | Ce matin j'ai eu une discussion avec mon professeur sur ma documentation de projet | 0.5
2025-02-17 | J'ai terminé la matinée en corrigeant quelques points dans mon rapport | 0.5
2025-02-17 | Durant l'après-midi, j'ai terminé le login en résolvant les différents problèmes que j'ai rencontrés | 3
2025-02-18 | Ce matin j'ai commencé par finaliser mon login en le couplant avec la base de données | 2
2025-02-18 | Ce matin j'ai continué la documentation de mon projet en modifiant les points vus avec mon professeur | 1
2025-02-18 | J'ai fini la matinée en commençant les réservations d'une table | 1
2025-02-24 | En début de matinée, j'ai continuer la réservation, mais mon professeur ayant remarqué que je partais dans la mauvaise direction m'a remis sur le bon chemin | 3
2025-02-24 | Durant le reste de la matiné, j'ai fais de la documentation afin de ne pas prendre trop de retard | 1
2025-02-24 | Durant l'après-midi, j'ai essayé de résoudre mes problèmes avec la reservation de table | 2.5
2025-02-24 | J'ai continué l'après-midi en continuant la documentation | 1.5
2025-02-25 | Ce matin, j'ai commencé par faire l'hébergement de mon site web | 0.5
2025-02-25 | J'ai continué la matinée en essayant de finaliser mon projet au mieux | 1
2025-02-25 | Mon professeur est passé au cours de la matinée afin de vérifier mon code et voir si j'avais bien tout compris | 0.5
Total |  | 44.75