## Planning
Planning
Elève | Schneider Baptiste | [11 empty] | Classe | 300231
Projet | Le Classique 8 | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 28.01.2025 - MAT | 28.01.2025 - A-M | 29.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte | X | X | X
Analyse
Plannification |  |  | X
Diagrammes uses cases |  |  | X
Maquettes |  |  |  | X
Diagramme d'activité |  |  |  | X
Diagramme de séquence système |  |  |  | X | X
Schéma ER | [5 empty] | X
Conception
Diagramme de classes | [6 empty] | X
Diagramme de séquence interaction | [6 empty] | X | X
Schéma relationnel | [5 empty] | X
Réalisation
Visualisation des tables (Visiteur) | [7 empty] | X | X
Login | [7 empty] | X | X | X | X
Réservation de tables (Administrateur)
Hébergement
Tests de l'application
Tests fonctionnel du login
Tests fonctionnel de réservation
Tests de l'hébergment
Autre
Doucmentation |  |  | X | X | X | X | X | X | X

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Schneider Baptiste 300233
Projet | Le Classique 8
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-01-27 | J'ai pu commencer mon projet, créer les différents documents dont j'aurais besoin. J'ai pu faire valider mon projet par mon professeur | 1
2025-01-28 | Durant la matinée, j'ai commencé par faire un diagramme use-case de mon application et je l'ai documenté | 1.5
2025-01-28 | J'ai par la suite fait les maquettes des pages de login, principal ainsi que le contact | 1.5
2025-02-03 | En début de matinée, j'ai fait le diagramme de navigation avec les différentes maquettes et l'ai documenté | 1
2025-02-03 | J'ai pu ensuite faire le diagramme d'activité et le documenter | 1
2025-02-03 | Par la suite, j'ai fait mon diagramme de séquence système et l'ai documenté | 3
2025-02-03 | J'ai eu une discussion avec mon professeur afin de vérifier ce qui avait déjà été fait. L'introduction, la planification et les maquettes ont été validées, le diagramme d'activité et le use case ont eux dû être revus pour des corrections | 0.75
2025-02-03 | J'ai modifié mon diagramme d'activité ainsi que l'use case par rapport à la discussion que je venais d'avoir eue avec mon professeur | 1
2025-02-04 | Ce matin, j'ai commencé par faire et documenter mon diagramme ER | 0.5
2025-02-04 | J'ai eu un problème avec word, je ne pouvais plus l'éditer. J'ai donc du redocumenter les maquettes, le diagramme d'activité, le diagramme de séquence système et le schéma ER | 1.5
2025-02-04 | J'ai pu, par la suite, créer mon schéma relationnel et le documenter | 1
2025-02-04 | J'ai vérifié l'orthographe des différents documents que j'ai pu produire jusque là afin de ne pas perdre de temps à la fin pour cela | 0.5
2025-02-10 | Ce matin, j'ai commencé par faire mes diagrammes de classes et les ai documentés | 2.5
2025-02-10 | Ce matin, j'ai continuer ma documentation en mettant sur pied un protocole de test pour la réservation d'une table | 1
2025-02-10 | En début d'après-midi, j'ai commencé à mettre en place mon espace de travail pour mon projet, c'est-à-dire créer les différents fichiers, etc… | 0.25
2025-02-10 | Durant l'après-midi, mon professeur est venu voir l'avancée de mon projet en validant les différentes tâches que j'ai pu effectuer | 0.25
2025-02-10 | Une fois cette rencontre terminée, j'ai mis à jour mon diagramme de séquence système ainsi que mon diagramme de classe | 1
2025-02-10 | J'ai ensuite fait mon diagramme de séquence intéraction et l'ai documenté | 1.5
2025-02-10 | J'ai continuer l'après midi en commençant l'implémentation. J'ai commencé par crée la page de login ainsi que la page de contact de mon site | 1
2025-02-11 | Ce matin j'ai commencé par faire la page de reservation de table | 1.5
2025-02-11 | J'ai continuer la matinée en continuant le login et ai régler quelque problème avec le CSS en autre | 1
2025-02-17 | Ce matin j'ai commencé par crée la base de donnée que mon application web utilisera pour les utilisateurs | 0.5
Total |  | 24.75
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé